## 付表６-1（全て添付）
付表６-１ 施工状況報告書【第８号工事（全ての構造に添付）】 １/２ | [39 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| ① | 共同住宅等の場合は棟全体の耐震基準が現行の基準に適合されていることが必要となります。 | [37 empty] | 適宜、「判定結果及び指摘事項の記録欄」に検査記録を残すこと。
| ② | 区分所有物件の場合にあっては、建物全体の耐震改修する仕様、設計が確認できるものを提出ください。
| ③ | (※)・・・証明申請時が、工事完了後の場合は、必ず提出ください。
| ④ | 工事写真内には「物件名」、「撮影日」、「撮影場所」及び「工事前、工事中又は工事後の別」を標示した黒板等の表示板を当該工事実施個所と一緒に撮影したものとしてください。
| ⑤ | ｢関連図書｣は該当する事項に☑してください。また、不足する場合は適宜、項目を追加してください。
| ⑥ | 「変更内容」欄は、工事着手前に提出した計画書から変更になっている場合に「有」欄に☑し、その概要を「（２）変更内容」欄に記入ください。
| ⑦ | 証明申請時期が、増改築等工事完了後であった場合は、当該書類を「工事監理報告書」に読み替えて運用することができます。この場合においては必ず、増改築等工事時に携わった工事監理者（当該工事が建築士法の適用を受ける場合はその適用資格者に限ります。）が作成したものを提出ください。 | [31 empty] | 工事監理者署名欄
| 調査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  | 確認内容 | [23 empty] | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | [24 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
| 既存建物の情報 |  | 確認等の履歴 |  |  | □ | 確認通知書・検査済証 | □ | □ | □ | １.既存建築物の確認通知書又はその疎明資料 | [23 empty] | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[12 empty] | □ | 不明又は無 |  |  |  |  | □ | 有（添付 |  |  | □ | あり |  | □ | なし）
[6 empty] | □ | 概要書 |  |  |  |  | 確認済証等番号・日付・建築主事又は指定確認検査機関
[6 empty] | □ | 台帳証明 | [9 empty] | ・ |  |  |  |  | ・
[8 empty] | □ | □ | □ | ２-1.既存建築物の中間検査合格証又はその疎明資料
[12 empty] | □ | 不明又は適用無 | [5 empty] | □ | 有（添付 |  |  | □ | あり |  | □ | なし）
検査済証番号・日付・建築主事又は指定確認検査機関
[17 empty] | ・ |  |  |  |  | ・
[8 empty] | □ | □ | □ | ２-2.既存建築物の中間検査合格証又はその疎明資料
[12 empty] | □ | 不明又は適用無 | [5 empty] | □ | 有（添付 |  |  | □ | あり |  | □ | なし）
検査済証番号・日付・建築主事又は指定確認検査機関
[17 empty] | ・ |  |  |  |  | ・
[8 empty] | □ | □ | □ | ３.既存建築物の検査済証又はその疎明資料
[12 empty] | □ | 不明又は無 |  |  |  |  | □ | 有（添付 |  |  | □ | あり |  | □ | なし）
検査済証番号・日付・建築主事又は指定確認検査機関
[17 empty] | ・ |  |  |  |  | ・
|  |  | 図書の保存状況 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 4. 既存建築物の建築関係図書等の有無について | [23 empty] | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[12 empty] | □ | 不明又は無
[12 empty] | □ | 有
[6 empty] | □ | 構造関係図書 | [5 empty] | □ | 平面図 |  |  |  | □ | 立面図 |  |  |  | □ | 断面図
[13 empty] | □ | 構造図、構造詳細図 | [8 empty] | □ | 構造計算書
[13 empty] | □ | 地盤調査報告書等 | [8 empty] | □ | 特記仕様書
[13 empty] | □ | その他（ | [15 empty] | ）
[6 empty] | □ | 構造関係図書 | □ | □ | □ | 5.構造計算方法 | [23 empty] | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[12 empty] | □ | 不明又は無 |  |  |  |  | □ | 壁量計算等 |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算
[12 empty] | □ | その他（ | [16 empty] | ）
| 構造躯体 |  | ①新耐震のもの | □ | 有 | □ | 伏図 | □ | □ | □ | □ | 現行法による建築基準法第20条第1項各号の規定に適合 | [17 empty] | ⇒ | 構造ごとの付表へ |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 全ての構造 |  |  |  |  | □ | 計算書 |  |  |  | □ | 一部が、建築基準法第20条第1項各号の規定に適合
[6 empty] | □ | 地盤説明書 | [5 empty] | 不適格条項
|  |  | ②旧耐震のもの |  |  | □ | 認定書等 | □ | □ | □ | 1 証明に用いた基準 |  |  | □ | 建築基準法第20条第1項各号の規定 | [19 empty] | □ | □ | □
[6 empty] | □ | 耐震診断チェックシート | [6 empty] | □ | 耐震改修促進法の基準
[15 empty] | □ | 木造住宅の診断基準 |  |  |  |  | （ | □ | 一般診断法 |  |  |  | □ | 詳細診断法）
[6 empty] | □ | [8 empty] | □ | RC造建築物の診断基準 | [6 empty] | □ | SRC造建築物の診断基準
[6 empty] | □ | [8 empty] | □ | S造建築物の診断基準
[14 empty] | □ | 既存住宅に係る建設住宅性能評価書（評価方法基準第５の１の１―１(４)の基準
[14 empty] | □ | その他（ | [18 empty] | ）
[8 empty] | □ | □ | □ | ２.構造種別 |  |  | □ | 木造軸組 |  |  |  |  | □ | 枠組壁工法 |  |  |  | □ | 鉄骨造 |  |  | □ | RC造 |  |  |  |  | □ | □ | □
[14 empty] | □ | SRC造 |  |  |  |  | □ | その他（ | [12 empty] | ）
[8 empty] | □ | □ | □ | ３.階数、面積等 |  |  | 階数 |  |  |  |  | 地上 |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  | 階 | [5 empty] | □ | □ | □
[14 empty] | 延べ面積 | [9 empty] | ㎡
[14 empty] | 設計年 | [9 empty] | 年 |  | 竣工年 | [6 empty] | 年
施工状況報告書（付表２-１）【第４号工事（全ての構造に添付）】 ２/２ | [39 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
適宜、「判定結果及び指摘事項の記録欄」に検査記録を残すこと。
| 調査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  | 確認内容 | [23 empty] | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | [24 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
| 構造躯体 |  | ②旧耐震のもの |  |  | □ | 伏図 | □ | □ | □ | ４.耐震補強の有無 |  |  | □ | 有 | [17 empty] | □ | 無 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 全ての構造 |  |  |  |  | □ | 計算書 | [7 empty] | 耐震補強年（ | [12 empty] | 年）
[16 empty] | 1 壁増設 | [11 empty] | （ |  |  | ）箇所
[16 empty] | 2 鉄骨ブレース | [11 empty] | （ |  |  | ）箇所
[16 empty] | 3 柱補強 | [11 empty] | （ |  |  | ）箇所
[16 empty] | 4 その他（ | [10 empty] | ） | （ |  |  | ）箇所
[6 empty] | □ | 耐震診断チェックシート | □ | □ | □ | ５.耐震診断結果 | [23 empty] | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[11 empty] | 非木造 | 診断次数と判定 | [6 empty] | 一次診断 |  |  |  | 判定：Ｉs≧0.8Z＝（ | [8 empty] | ）
[19 empty] | 二次診断 |  |  |  | 判定：Ｉs≧0.6Z＝（ | [8 empty] | ）
[12 empty] | 結果 | 方向 |  | X | [10 empty] | Y
[13 empty] | 指標 |  | 形状 DS |  |  | 経年 T |  |  | 構造耐震 Ｉｓ |  |  | 判定 |  | 形状 DS |  |  | 経年 T |  | 構造耐震 Ｉｓ |  | 判定
[13 empty] | 階 | 5
4
3
2
1
[11 empty] | 木造 | 診断次数と判定 | [6 empty] | 一般診断 |  |  | □ | 判定：評点≧1.0（Ok） | [11 empty] | □ | □ | □
[19 empty] | 詳細診断 |  |  | □ | 判定：評点＜1.0(NG)
[12 empty] | 結果 | 方向 |  | X | [10 empty] | Y
[13 empty] | 指標 |  | 耐力 |  |  | 必要耐力 |  |  | 評点 |  |  | 判定 |  | 耐力 |  |  | 必要耐力 |  | 評点 |  | 判定
3
2
1
６.証明者所見
[12 empty] | 1 建物の改修・劣化状況等 | [22 empty] | □ | □ | □
2 耐震性能
|  |  | 劣化事象等 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 次の構造の区分に応じて、目視又は計測により確認された評価対象建築物の現況について劣化事象等が認められないこと。 | [23 empty] | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | ※調査において活用できる図書又は書類（添付図書を含む。）を活用した場合は、当該欄のみ記載ください。 | [8 empty] | □ | 木造 |  | 部材若しくは接合部の腐朽若しくは蟻害による断面欠損又は折損、壁、柱、床等の著しい傾斜その他の構造耐力に関連する劣化事象等
[12 empty] | □ | 鉄骨造 |  | 部材又は接合部の腐食による著しい断面欠損又は著しい座屈、壁、柱、床等の著しい傾斜その他の構造耐力に関連する劣化事象等
[12 empty] | □ | RC造 |  | 部材又は接合部の著しいひび割れ、火災の跡、壁、柱、床等の著しい傾斜その他の構造耐力に関連する劣化事象等

## 付表６-2（軸組）
付表６-２ 施工状況報告書【第８号工事（軸組構法）】 | [20 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| ① | 共同住宅等の場合は棟全体の耐震基準が現行の基準に適合されていることが必要となります。 | [18 empty] | 適宜、「判定結果及び指摘事項の記録欄」に検査記録を残すこと。
| ② | 区分所有物件の場合にあっては、建物全体の耐震改修する仕様、設計が確認できるものを提出ください。
| ③ | (※)・・・証明申請時が、工事完了後の場合は、必ず提出ください。
| ④ | 工事写真内には「物件名」、「撮影日」、「撮影場所」及び「工事前、工事中又は工事後の別」を標示した黒板等の表示板を当該工事実施個所と一緒に撮影したものとしてください。
| ⑤ | ｢関連図書｣は該当する事項に☑してください。また、不足する場合は適宜、項目を追加してください。
| ⑥ | 「変更内容」欄は、工事着手前に提出した計画書から変更になっている場合に「有」欄に☑し、その概要を「（２）変更内容」欄に記入ください。
| ⑦ | 証明申請時期が、増改築等工事完了後であった場合は、当該書類を「工事監理報告書」に読み替えて運用することができます。この場合においては必ず、増改築等工事時に携わった工事監理者（当該工事が建築士法の適用を受ける場合はその適用資格者に限ります。）が作成したものを提出ください。 | [13 empty] | 工事監理者署名欄
| 調査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  | 確認内容 |  |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
| １-１ |  | 柱、横架材 | □ | 有 | □ | 工事着手前写真(※) | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 耐震等級 |  |  |  |  | □ | 特記仕様書等 | □ | □ |  | □ | 柱、横架材の位置、規格 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| （倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 施工要領書 | □ | □ |  | □ | 床梁等の横架材の断面・間隔 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 等級1以下（不適合） |  |  |  | □ | 部材リスト | □ | □ |  | □ | 所定の種類・留付け間隔で金物を用いて柱と横架材の接合を補強していること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 改修前、改修後の各伏図
| □ | 等級2 | 耐力壁 | □ | 有 |  |  | □ | □ |  | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 等級3 |  |  |  | □ | 改修前、改修後の構造詳細図 | □ | □ |  | □ | 所定の位置・寸法の筋交いを用いて耐力壁を設けていること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 又は免震 | [5 empty] | □ | □ |  | □ | 所定の位置・寸法の構造用合板等の面材を用いて耐力壁を設けていること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 認定書等 | □ | □ | □ | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 評価方法 |  |  |  |  | □ | 補強方法の構造詳細図 | [5 empty] | 番号（ |  | ）
| □ | 基準 | 床組・小屋床組 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 認定等 |  |  |  | □ | 規格認定マーク | □ | □ | □ | □ | 所定の種類・留付け間隔で金物又は面材等を用いて水平構面を補強していること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | あと施工アンカーの指定書
| 【H24年国交告示第389号】 | [6 empty] | □ | □ | □ | □ | 認定書の活用 |  | 番号（ | ） | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 屋根等の軽量化 | □ | 有 | □ | 試験結果報告書等 | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 工事中及び完了後写真 | □ | □ | □ | □ | 所定の材を用いて屋根や仕上げを軽量化していること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 基礎・地盤の補強 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 既存のコンクリート造布基礎に鉄筋コンクリート造の布基礎を抱き合わせ補強していること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 劣化の補強 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | □ | 劣化した部分の取り替えにおいて、構造的な弱点とならないよう補強すること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
備考 試験結果報告書等
コンクリート配合報告書、フレッシュコンクリートのスランプ・空気量・単位水量・温度及び塩化物量試験報告書、コンクリート圧縮強度試験報告書、コンクリートコア圧縮強度試験報告書、硬化したコンクリート塩化物量試験報告書、鉄筋若しくは鉄骨のミルシート、溶接部非破壊報告書、ボルト類締付報告書、鉄骨施工状況報告書などの試験報告書を総称していいます。

## 付表６-３（枠組）
付表６-３ 施工状況報告書【第８号工事（枠組壁工法）】 | [20 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| ① | 共同住宅等の場合は棟全体の耐震基準が現行の基準に適合されていることが必要となります。 | [18 empty] | 適宜、「判定結果及び指摘事項の記録欄」に検査記録を残すこと。
| ② | 区分所有物件の場合にあっては、建物全体の耐震改修する仕様、設計が確認できるものを提出ください。
| ③ | (※)・・・証明申請時が、工事完了後の場合は、必ず提出ください。
| ④ | 工事写真内には「物件名」、「撮影日」、「撮影場所」及び「工事前、工事中又は工事後の別」を標示した黒板等の表示板を当該工事実施個所と一緒に撮影したものとしてください。
| ⑤ | ｢関連図書｣は該当する事項に☑してください。また、不足する場合は適宜、項目を追加してください。
| ⑥ | 「変更内容」欄は、工事着手前に提出した計画書から変更になっている場合に「有」欄に☑し、その概要を「（２）変更内容」欄に記入ください。
| ⑦ | 証明申請時期が、増改築等工事完了後であった場合は、当該書類を「工事監理報告書」に読み替えて運用することができます。この場合においては必ず、増改築等工事時に携わった工事監理者（当該工事が建築士法の適用を受ける場合はその適用資格者に限ります。）が作成したものを提出ください。 | [13 empty] | 工事監理者署名欄
| 調査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  | 確認内容 |  |  |  |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | [5 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
| １-１ |  | 柱、横架材 | □ | 有 | □ | 工事着手前写真(※) | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 耐震等級 |  |  |  |  | □ | 特記仕様書等 | □ | □ |  | □ | 柱、横架材の位置、規格 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| （倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 施工要領書 | □ | □ |  | □ | 床梁等の横架材の断面・間隔 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 等級1以下（不適合） |  |  |  | □ | 部材リスト | □ | □ |  | □ | 所定の種類・留付け間隔で金物を用いて柱と横架材の接合を補強していること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 改修前、改修後の各伏図
| □ | 等級2 | 耐力壁 | □ | 有 |  |  | □ | □ |  | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 等級3 |  |  |  | □ | 改修前、改修後の構造詳細図 | □ | □ |  | □ | 所定の位置・寸法の筋交いを用いて耐力壁を設けていること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 又は免震 | [5 empty] | □ | □ |  | □ | 所定の位置・寸法の構造用合板等の面材を用いて耐力壁を設けていること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 認定書等 | □ | □ | □ | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 評価方法 |  |  |  |  | □ | 補強方法の構造詳細図 | [5 empty] | 番号（ |  | ）
| □ | 基準 | 床組・小屋床組 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 認定等 |  |  |  | □ | 規格認定マーク | □ | □ | □ | □ | 所定の種類・留付け間隔で金物又は面材等を用いて水平構面を補強していること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | あと施工アンカーの指定書
| 【H24年国交告示第389号】 | [6 empty] | □ | □ | □ | □ | 認定書の活用 |  | 番号（ | ） | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 屋根等の軽量化 | □ | 有 | □ | 試験結果報告書等 | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 工事中及び完了後写真 | □ | □ | □ | □ | 所定の材を用いて屋根や仕上げを軽量化していること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 基礎・地盤の補強 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 既存のコンクリート造布基礎に鉄筋コンクリート造の布基礎を抱き合わせ補強していること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 劣化の補強 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | □ | 劣化した部分の取り替えにおいて、構造的な弱点とならないよう補強すること。 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
備考 試験結果報告書等
コンクリート配合報告書、フレッシュコンクリートのスランプ・空気量・単位水量・温度及び塩化物量試験報告書、コンクリート圧縮強度試験報告書、コンクリートコア圧縮強度試験報告書、硬化したコンクリート塩化物量試験報告書、鉄筋若しくは鉄骨のミルシート、溶接部非破壊報告書、ボルト類締付報告書、鉄骨施工状況報告書などの試験報告書を総称していいます。

## 付表６-4（鉄骨）
付表６-４ 施工状況報告書【第８号工事（鉄骨造）】 | [17 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| ① | 共同住宅等の場合は棟全体の耐震基準が現行の基準に適合されていることが必要となります。 | [15 empty] | 適宜、「判定結果及び指摘事項の記録欄」に検査記録を残すこと。
| ② | 区分所有物件の場合にあっては、建物全体の耐震改修する仕様、設計が確認できるものを提出ください。
| ③ | (※)・・・証明申請時が、工事完了後の場合は、必ず提出ください。
| ④ | 工事写真内には「物件名」、「撮影日」、「撮影場所」及び「工事前、工事中又は工事後の別」を標示した黒板等の表示板を当該工事実施個所と一緒に撮影したものとしてください。
| ⑤ | ｢関連図書｣は該当する事項に☑してください。また、不足する場合は適宜、項目を追加してください。
| ⑥ | 「変更内容」欄は、工事着手前に提出した計画書から変更になっている場合に「有」欄に☑し、その概要を「（２）変更内容」欄に記入ください。
| ⑦ | 証明申請時期が、増改築等工事完了後であった場合は、当該書類を「工事監理報告書」に読み替えて運用することができます。この場合においては必ず、増改築等工事時に携わった工事監理者（当該工事が建築士法の適用を受ける場合はその適用資格者に限ります。）が作成したものを提出ください。 | [10 empty] | 工事監理者署名欄
| 調査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
| １-１ |  | 地盤・基礎 | □ | 有 | □ | 工事着手前写真(※) | □ | □ |  | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 耐震等級 |  |  |  |  | □ | 特記仕様書等 | □ | □ |  | □ | 基礎の種類、寸法、配筋（径・本数・位置・定着・継手・端部処理・かぶり厚さ）、地盤の状況及び床付けの状況が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| （倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 施工要領書
| □ | 等級1以下（不適合） | 杭基礎の場合 | □ | 有 | □ | 部材リスト | □ | □ |  | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 改修前、改修後の各伏図 | □ | □ |  | □ | 基礎の種類、位置、杭径、杭長、配筋（径、本数、間隔、定着及び継手）並びに支持地盤（位置、種類、地耐力等）が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 等級2
| □ | 等級3 | 柱脚 | □ | 有 | □ | 改修前、改修後の構造詳細図 | □ | □ |  | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 又は免震 | [5 empty] | □ | □ |  | □ | ベースプレートが所定の厚さであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 認定書等 | □ | □ |  | □ | アンカーボルトの品質、径、本数、位置及び定着長さが所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 評価方法 |  | 柱・梁等 | □ | 有 | □ | 補強方法の構造詳細図 | □ |  | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 基準 | [5 empty] | □ |  | □ | □ | 鋼材等の種類・品質が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 認定等 |  |  |  | □ | 規格認定マーク | □ |  | □ | □ | 柱脚・柱・壁・梁・床・ブレースの位置が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | あと施工アンカーの指定書 | □ |  | □ | □ | ボルト接合部の種別、品質、径、本数及び締付けが所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 【H24年国交告示第389号】 | [6 empty] | □ |  | □ | □ | 溶接部分の外観、形状が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 試験結果報告書等 |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 工事中及び完了後写真 |  |  |  | □
□
備考 試験結果報告書等
コンクリート配合報告書、フレッシュコンクリートのスランプ・空気量・単位水量・温度及び塩化物量試験報告書、コンクリート圧縮強度試験報告書、コンクリートコア圧縮強度試験報告書、硬化したコンクリート塩化物量試験報告書、鉄筋若しくは鉄骨のミルシート、溶接部非破壊報告書、ボルト類締付報告書、鉄骨施工状況報告書などの試験報告書を総称していいます。

## 付表６-5（RC）
付表６-５ 施工状況報告書【第８号工事（RC造）】 | [17 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| ① | 共同住宅等の場合は棟全体の耐震基準が現行の基準に適合されていることが必要となります。 | [15 empty] | 適宜、「判定結果及び指摘事項の記録欄」に検査記録を残すこと。
| ② | 区分所有物件の場合にあっては、建物全体の耐震改修する仕様、設計が確認できるものを提出ください。
| ③ | (※)・・・証明申請時が、工事完了後の場合は、必ず提出ください。
| ④ | 工事写真内には「物件名」、「撮影日」、「撮影場所」及び「工事前、工事中又は工事後の別」を標示した黒板等の表示板を当該工事実施個所と一緒に撮影したものとしてください。
| ⑤ | ｢関連図書｣は該当する事項に☑してください。また、不足する場合は適宜、項目を追加してください。
| ⑥ | 「変更内容」欄は、工事着手前に提出した計画書から変更になっている場合に「有」欄に☑し、その概要を「（２）変更内容」欄に記入ください。
| ⑦ | 証明申請時期が、増改築等工事完了後であった場合は、当該書類を「工事監理報告書」に読み替えて運用することができます。この場合においては必ず、増改築等工事時に携わった工事監理者（当該工事が建築士法の適用を受ける場合はその適用資格者に限ります。）が作成したものを提出ください。 | [10 empty] | 工事監理者署名欄
| 調査項目 |  |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  | 確認内容 |  | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[8 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
| １-１ |  | 地盤・基礎 | □ | 有 | □ | 工事着手前写真(※) | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 耐震等級 |  |  |  |  | □ | 特記仕様書等 | □ | □ | □ | □ | 基礎の種類、寸法、配筋（径・本数・位置・定着・継手・端部処理・かぶり厚さ）、地盤の状況及び床付けの状況が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| （倒壊等防止） |  |  |  |  | □ | 施工要領書
| □ | 等級1以下（不適合） | 杭基礎の場合 | □ | 有 | □ | 部材リスト | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 改修前、改修後の各伏図 | □ | □ | □ | □ | 基礎の種類、位置、杭径、杭長、配筋（径、本数、間隔、定着及び継手）並びに支持地盤（位置、種類、地耐力等）が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 等級2
| □ | 等級3 | 基礎・柱脚・地中梁 | □ | 有 | □ | 改修前、改修後の構造詳細図 | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 又は免震 | [5 empty] | □ | □ | □ | □ | 鉄筋・コンクリートの品質・強度が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 認定書等 | □ | □ | □ | □ | 柱、はり、壁及びスラブの位置が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 評価方法 |  |  |  |  | □ | 補強方法の構造詳細図 | □ | □ | □ | □ | 柱寸法が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 基準 | [5 empty] | □ | □ | □ | □ | 主筋の配筋（径、本数、間隔、位置、定着、継手、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| □ | 認定等 |  |  |  | □ | 規格認定マーク
[6 empty] | □ | あと施工アンカーの指定書 | □ | □ | □ | □ | 帯筋の配筋（径、本数、間隔、位置、形状、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
【H24年国交告示第389号】
|  |  | 柱 | □ | 有 | □ | 試験結果報告書等 | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[6 empty] | □ | 工事中及び完了後写真 | □ | □ | □ | □ | 鉄筋・コンクリートの品質・強度が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 柱、はり、壁及びスラブの位置が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 柱寸法が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 主筋の配筋（径、本数、間隔、位置、定着、継手、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 梁 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 鉄筋・コンクリートの品質・強度が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 柱、はり、壁及びスラブの位置が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | はりの断面寸法が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 主筋の配筋（径、本数、間隔、位置、定着、継手、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | あばら筋の配筋（径、本数、間隔、位置、形状、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 貫通孔の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 耐力壁 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 鉄筋・コンクリートの品質・強度が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 柱、はり、壁及びスラブの位置が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 壁厚が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 配筋（径、本数、間隔、位置、定着、継ぎ手、端部処理及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 開口部の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | スリット（完全、部分）の位置及び形状が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
|  |  | 床版 | □ | 有 |  |  | □ | □ | □ | □ | 現況の位置、仕様、規格等のまま | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 鉄筋・コンクリートの品質・強度が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 配筋（径、間隔、定着、継手及びかぶり厚さ）が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | スラブ厚・寸法が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □ | 開口部の位置、形状及び補強配筋が所定のとおりであること。 | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[8 empty] | □ | □ | □ | □
備考 試験結果報告書等
コンクリート配合報告書、フレッシュコンクリートのスランプ・空気量・単位水量・温度及び塩化物量試験報告書、コンクリート圧縮強度試験報告書、コンクリートコア圧縮強度試験報告書、硬化したコンクリート塩化物量試験報告書、鉄筋若しくは鉄骨のミルシート、溶接部非破壊報告書、ボルト類締付報告書、鉄骨施工状況報告書などの試験報告書を総称していいます。

## 付表６-6（免震）
付表６-６ 施工状況報告書【第８号工事（免震）】 | [20 empty] | 検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
| ① | 共同住宅等の場合は棟全体の耐震基準が現行の基準に適合されていることが必要となります。 | [18 empty] | 適宜、「判定結果及び指摘事項の記録欄」に検査記録を残すこと。
| ② | 区分所有物件の場合にあっては、建物全体の耐震改修する仕様、設計が確認できるものを提出ください。
| ③ | (※)・・・証明申請時が、工事完了後の場合は、必ず提出ください。
| ④ | 工事写真内には「物件名」、「撮影日」、「撮影場所」及び「工事前、工事中又は工事後の別」を標示した黒板等の表示板を当該工事実施個所と一緒に撮影したものとしてください。
| ⑤ | ｢関連図書｣は該当する事項に☑してください。また、不足する場合は適宜、項目を追加してください。
| ⑥ | 「変更内容」欄は、工事着手前に提出した計画書から変更になっている場合に「有」欄に☑し、その概要を「（２）変更内容」欄に記入ください。
| ⑦ | 証明申請時期が、増改築等工事完了後であった場合は、当該書類を「工事監理報告書」に読み替えて運用することができます。この場合においては必ず、増改築等工事時に携わった工事監理者（当該工事が建築士法の適用を受ける場合はその適用資格者）が作成したものを提出ください。 | [13 empty] | 工事監理者署名欄
| 調査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [6 empty] | 施工状況確認欄
|  |  | 変更 内容 |  | 関連図書 |  | 管理の時期 |  |  | 確認内容 | [5 empty] | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
| １-３ |  | □ | 有 | □ | 工事着手前写真(※) | □ | □ |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３による免震建築物 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
| 免震建築物 |  |  |  | □ | 特記仕様書等 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[5 empty] | □ | 施工要領書 | [7 empty] | 番号（ | ）
| 評価方法 |  |  |  | □ | 部材リスト |  |  |  |  | □ | その他
| □ | 基準 |  |  | □ | 改修前、改修後の各伏図
| 【H24年国交告示第389号】 |  |  |  | □ | 改修前、改修後の構造詳細図
[5 empty] | □ | 認定書等
[5 empty] | □ | 補強方法の構造詳細図
[5 empty] | □ | 規格認定マーク
[5 empty] | □ | あと施工アンカーの指定書
[5 empty] | □ | 試験結果報告書等
[5 empty] | □ | 工事中及び完了後写真
[5 empty] | □ | 維持管理に関する図書 |  |  | □ | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 |  |  |  |  | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
[5 empty] | 劣化事象等 |  |  |  |  | 次の構造の区分に応じて、目視又は計測により確認された評価対象建築物の現況について劣化事象等が認められないこと。 | [5 empty] | □ | □ | □ | 適・不 | 適・不
※調査において活用できる図書又は書類（添付図書を含む。）を活用した場合は、当該欄のみ記載ください。
[11 empty] | □ | 木造 | 部材若しくは接合部の腐朽若しくは蟻害による断面欠損又は折損、壁、柱、床等の著しい傾斜その他の構造耐力に関連する劣化事象等
[11 empty] | □ | 鉄骨造 | 部材又は接合部の腐食による著しい断面欠損又は著しい座屈、壁、柱、床等の著しい傾斜その他の構造耐力に関連する劣化事象等
[11 empty] | □ | RC造 | 部材又は接合部の著しいひび割れ、火災の跡、壁、柱、床等の著しい傾斜その他の構造耐力に関連する劣化事象等
備考 試験結果報告書等
コンクリート配合報告書、フレッシュコンクリートのスランプ・空気量・単位水量・温度及び塩化物量試験報告書、コンクリート圧縮強度試験報告書、コンクリートコア圧縮強度試験報告書、硬化したコンクリート塩化物量試験報告書、鉄筋若しくは鉄骨のミルシート、溶接部非破壊報告書、ボルト類締付報告書、鉄骨施工状況報告書などの試験報告書を総称していいます。